Приложение № 15 к Договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт стартап-проекта**

«21»ноября2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Получателя гранта | Не заполняется |
| ИНН Грантополучателя | Не заполняется |
| Наименование акселерационной программы | AgroBioTech Challenge |
| Дата начала реализации акселерационной программы | Не заполняется |
| Дата заключения и номер Договора | Не заполняется |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общая информация о стартап-проекте** | |
| Название стартап-проекта | Терапия животными(пет-терапия)-“Семеро козлят” |
| Команда стартап-проекта | Пушкарева Е.А, Калиев М.Н. Калбаева А.М., Халилова М.Х., Коротеньков М.А., Фаррахова А.В, Валов Н.А, Снегирева П.Д. |
| Ссылка на проект в информационной системе Projects | https://pt.2035.university/project/pet-terapia-lucsij-drug/invite/9e631492-e2b1-4e92-b3b7-71aa197cd161 |
| Технологическое направление | № 19) Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения  *в соответствии с перечнем критических технологий Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899)* |
| Описание стартап-проекта  (технология/ услуга/продукт) | Терапия животными(пет-терапия)-“Лучший друг”-это направление помогающее взаимодействовать с животными не вырывая их из привычной среды обитания, например йога с козами, а точнее, с козлятами. Приходите в амбар, ложитесь на свежее сено и вы получите йога-тренировку. В это время мимо вас будут фланировать козлята и жить своей жизнью.  Данный вид занятий поднимает настроение и помогает насладиться живой средой обитания. Взаимодействие с животными благоприятно воздействует на нервную систему, помогает успокоится. |
| Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы) | В повседневной городской среде, людям не хватает единения с природой, этот проект поможет решить этот вопрос. Так же пет-терапия помогает в борьбе с депрессией. Подходит для взрослых и детей. Учит детей гуманному отношению к животным. |
| Технологические риски | Выбрать один или несколько из перечня:   1. Не обеспечена непрерывность деятельности |
| Потенциальные заказчики | 1.Экоактивисты  2.Веганы  3. Детские дома или интернаты  4. Городские жители  5. Компании для проведения корпоративов. |
| Бизнес-модель стартап-проекта (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта) | Выбрать один или несколько из перечня:   1. Модель продаж |
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению (описание основных технологических параметров) | В качестве обоснования соответствия идеи технологическому направлению выступает выполняемые научные исследования и опытно-конструкторские разработки, соответствующие перечню исследований и разработок Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 988 (ред. от 18.02.2022):  ………………………………………………………………………… |
| **2. Порядок и структура финансирования** | |
| Объем финансового обеспечения | 300 000 рублей |
| Предполагаемые источники финансирования | Выбрать один или несколько из перечня:   1. Инвестиции частных инвесторов |
| Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта | Оценка потенциала «рынка»: 10000000млн. рублей  Оценка рентабельности рынка: 35.5% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Календарный план стартап-проекта**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Название этапа календарного плана** | **Длительность этапа, мес** | **Стоимость, руб.** | | Проведение экспериментов | 0.5 | 50 000, 00 | | Разработка прототипа | 1 | 20 000, 00 | | Разработка и тестирование продукта | 1 | 230 000, 00 | | **ИТОГО** | 2.5 | 300 000, 00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартап-проекта)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Участники |  |  | | Размер доли (руб.) | % | | Валов Н.А | 90 000 | 30,0 | | Прок И.А | 90 000 | 30,0 | | Пушкарева Е.А | 120 000 | 40,0 | |  |  |  | | Размер Уставного капитала (УК) | 300000 | 100,0 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Команда стартап- проекта** | | | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Контакты** | **Выполняемые работы в Проекте** | **Образование / опыт работы** |
| Прок И. А. | Руководитель | **Почта:** <prok.ia@gausz.ru> | Координатор проекта | - |
| Калиев М.Н. | Администратор | **Почта:** kaliev.mn.b23@ati.gausz.ru | Работа с клиентами | - |
| Пушкарева Е.А. | Проектный менеджер | **Почта:** pushkareva.ea@edu.gausz.ru | Разработка и ведение проекта | - |
| Калбаева А.М | Инженер | **Почта:** kalbaeva.am.b23@ati.gausz.ru | Разработка и ведение проекта | - |
| Валов Николай Андреевич | Программист | **Почта:** valov.na@ati.gausz.ru | Разработка и ведение сайта | - |
| Снегирева П.Д | Экономист | **Почта:** <snegireva.pd@edu.gausz.ru> | Бухгалтерия | - |