## Дорожная карта
Опишите на момент старта Акселератора уровни готовности проекта
ознакомьтесь с материалом на листе "Описание уровней" |  | TRL | CRL | IRL | MRL
Описание уровней |  | 7 | 4 | 3 | 7
Задачи
| Фокусы внимания | Ответственный за исполнение, ресурсы | Качественная и количественная цель (метрика (-и) | Срок к какому задача должна быть исполнена, цель достигнута | уровень развития TRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития CRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития IRL (к какому уровню можно отнести задачу) | уровень развития MRL (к какому уровню можно отнести задачу) | Степень влияния задачи на достижение стратегических целей проекта
| Продукт | 1. Исследование рынка для закупки оборудования для мини-линии | статья в журнале, разработано ТЗ | срок - 01.12.2023 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6
|  | 2. Опытно-конструкторские разработки по установке и закупке мини-линии – стендовой установки | Создан эскиз оборудования, Лабораторный регламент на продукцию | срок - 01.06.2024 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10
|  | 3. Проведение пилотного тестирования на стендовой установке | Получена опытная партия продукции | срок - 01.12.2024 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9
|  | 4. Оптимизация технологических процессов | Достижения заявляемых показателей по количеству клеток дрожжей на г /мл среды,влажности, Достижение заявляемых в ТУ физико-химический и органолептических показателей | срок - 01.03.2025 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9
|  | 5. Исследования для сертификации продукции и непосредственно сертификация | Заявка на получение разрешительной документации на продукцию | срок - 01.06.2025 | 9 | 4 | 4 | 9 | 10
|  | 6. Зарегистрировать товарный знак | заявка на получение ТЗ | срок - 01.06.2024 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7
| Продажи/клиенты | 1. Получение опытной партии продукции | Получена опытная партия, соответствующая регламенту | срок - 01.12.2024 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6
|  | 2. Участие в мероприятиях, продвижение. Конференции, акселераторы | Получены контакты 5 новых фермерских хозяйств, проведены переговоры о пробном кормлении | срок - ежеквартально | 7 | 4 | 4 | 7 | 4
|  | 3. Мониторинг и исследование рынка кормовых добавок, внесение соответствующих корректировок в план продаж | отчет об исследование рынка, доработанный бизнес-план | срок - ежеквартально | 7 | 4 | 6 | 7 | 4
|  | 4. Создание коммерческой версии продукта. Выход на рынок | наличие выручки | срок- 01.06.2025 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10
| Финансы | 1. Подготовка документов и заявки для участия в СТАРТ 2 (создание тех. мини линии) - и подписание договора о софинансировании - итого 9200000 | подана заявка в ФСИ | срок - до конца 2023 г. в зависимости от даты объявления о конкурсе | 8 | 4 | 3 | 8 | 10
|  | 2. Подготовить документы для участия в конкурсе ВОИР по 2 номинациям | поданы документы в ВОИР | срок - до 10 сентября 2023 г. | 7 | 4 | 3 | 7 | 6
|  | 3. Разработать инвестиционный маршрут в Сколково в качестве участника проекта "Сколково" | дорожная карта по грантовой поддержке на первые 2 года в Сколково | срок - до 01.11.2023 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9
|  | 4. Оценть возможность участия в программе Пилотного тестирования инноваций в г.Москве для получения грантовой поддержки, выбрать оппонента, подготовить заявку | подана заявка на участие в программе | срок - 01.10.2023 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7
| Команда | 1. Проработать возможность проведения практики у студентов на базе компании | подписан договор с ФГБОУ ВО Росбиотех | срок - 01.05.2024 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6
|  | 2. Провести скоринг вакансий для отбора личного помощника (посмотреть з/п, мотивацию) | подобран сотрудник на аутсорсе | срок 01.03.2024 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Бэклог гипотез
| БЭКЛОГ ГИПОТЕЗ | [6 empty] | ICE --->
[6 empty] | План |  |  | ICE (если гипотез много и нужна приоритезация) |  |  |  | Факт
| № Гипотезы | Дата | Тип гипотезы | Этап воронки (если применимо) | Гипотеза | Действие | Данные | Выводы | Простота реализации | Важность | Вера в успех | ICE SCORE | Действие | Данные и ссылка на артефакт | Выводы
|  | Дата, когда гипотеза была сформулирована | К какому этапу трекшен-карты относится гипотеза | Если это маркетинговая гипотеза / гипотеза продаж, укажите этап воронки | Запишите свою гипотезу | Как вы ее проверите? (Запишите ближайшие задачи в план на спринт) | Что будете измерять? | Как решите, что гипотеза верна? | Оцените простоту гипотезы (0-10) | Насколько важно проверить ее сейчас? (0-10) | Насколько вы верите в успех? (0-10) |  | Что вы сделали? | Какой результат получили? Добавьте ссылку на артефакт. | Выводы? Следущий шаг?
пример | 1 | 2023-04-01 |  |  | Наши покупатели - небольшие магазины Все для рыбалки и охоты. | Поговорим с владельцами магазинов (по телефону, в соцсетях и т.п.), выясним - как проходит процесс закупки и какие есть проблемы. | Продажи в сегменте "розничные магазины" | Гипотеза подтвердится, если мы получим 7 продаж. | 4 | 10 | 7 | 280

## Гипотезы для интервью
Гипотезы для получения лидов на интервью (сформулируйте и перенесите в Бэклог гипотез) |  |  |  |  | Сколько надо интервью для подтверждения проблемы?
Гипотеза | Что нужно делать | Количество лидов (план) | Сложность реализации (1-10) | Вера в успех (1-10) | Чек | Число интервью
[5 empty] | до 5 000 | Более 100
[5 empty] | 5 000-50 000 | Более 40
[5 empty] | 50 000 - 150 000 | Более 30
[5 empty] | более 150 000 | Более 20
[5 empty] | Сегмент | Число интервью
[5 empty] | b2b | 10-20
[5 empty] | b2c | 50-100
Идеи для получения лидов на интервью: Спросите у трекера. Спросите у знакомых. Напишите в соцсетях. Выйдите на улицу. Холодные звонки. Реклама + лендинг.

## Бэклог задач
шаг 1 |  | Оценка ICE | шаг 2 |  |  | шаг 3
название задачи - описание ожидаемого результата (список гипотез и прочих работ) | назначение задачи - с какой целью вы ее выполняете | приоритет (формула) | impact - влияние от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Confidence - уверенность от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | Ease - простота реализации от 1 до 10 (1 слабое - 10 сильное) | запланируйте дату окончания

## Карта интересов
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
Запрос (сформулированная потребность) | Эффект (от взаимодействия с продуктом нашей компании) | Потребность (истинная потребность) | Предполагаемая ценность | Эффект (от взаимодействия с контрагентом) | Потребность (нашей компании) | Сервис/продукт | Подтверждение ценности

## Описание уровней
TRL Уровни готовности технологии
Уровни 1 - 4: Становление, оценка технологии, проведение испытаний | TRL | 1 | : Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность новой технологии
| TRL | 2 | : Сформулирована техническая концепция, установлены возможные области применения разработки
| TRL | 3 | : Для подтверждения концепции разработан макетный образец технологии, чтобы продемонстрировать ее ключевые характеристики
| TRL | 4 | : Разработан детальный макет решения для демонстрации работоспособности технологии
Уровни 5 - 7: Развитие / предпроизводство | TRL | 5 | : Работоспособность технологии может быть продемонстрирована на детализированном макете в условиях, приближенным к реальным
| TRL | 6 | : Демонстрация работоспособности технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности. Если данный уровень успешно пройден, то принимается решение о последующем внедрении технологии в реальные промышленные продукты.
| TRL | 7 | : Прототип системы может быть показан в составе других систем в реальных эксплуатационных условиях.
Уровни 8 - 9: Непосредственное производство | TRL | 8 | : Сборка реального устройства, которое тестируется в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях.
| TRL | 9 | : Реальная демонстрация технологии в ее завершенном виде, после чего принимается решение о серийном выпуске.
CRL Уровни корпоративной готовности | CRL | 1 | Нет проектной команды
| CRL | 2 | Некомпетентная проектная команда без внешней поддержки
| CRL | 3 | Некомпетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 4 | Компетентная проектная команда с внешней поддержкой
| CRL | 5 | Базовые элементы будущей корпоративной структуры
| CRL | 6 | Управление компанией профессиональными менеджерами по найму
| CRL | 7 | Корпоративную стратегию утверждает совет директоров
IRL уровни инвестиционной готовности | IRL | 1 | Базовая оценка объема рынка
| IRL | 2 | Предпосевное финансирование для MVP
| IRL | 3 | Заинтереосванность потенциальных инвесторов
| IRL | 4 | Прогноз выручки по каналам продаж
| IRL | 5 | Положительная обратная связь от потребителей
| IRL | 6 | Оптимизация экономики в каналах продаж
| IRL | 7 | Положительная экономика по каналам продаж
| IRL | 8 | Устойчивые продажи на локальном рынке
| IRL | 9 | Продажи на международном рынке
MRL уровни готовности производства | MRL | 1 | Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей
| MRL | 2 | Определена концепция производства
| MRL | 3 | Подтверждена производственная концепция
| MRL | 4 | Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях
| MRL | 5 | Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях
| MRL | 6 | Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)
| MRL | 7 | Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах
| MRL | 8 | Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства
| MRL | 9 | Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства
| MRL | 10 | Налажено полномасштабное производство